УТВЕРЖДЕН

приказом министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**«Подготовка и проведение единого государственного экзамена на территории Нижегородской области в 2020 году в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации»**

| **Что сделано в регионе** | **Что необходимо сделать** | **Ответственные** | **Планируемые сроки** | **Результат**  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Подготовка аудиторного фонда**
 |
|  На 3 июня 2020 г. региональный аудиторный фонд составляет 994 аудитории в 91 пункте проведения экзаменов | 1. Изучение потребности в дополнительных аудиториях и дополнительных пунктах проведения экзаменов (далее – ППЭ) с учетом социальной дистанции 1,5 метра между участниками | Органы, осуществляющие управление в сфере образования муниципальных районов и городских округов (далее – МОУО) | 3 июня 2020 г. | Информация о количестве дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ направлена в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ) |
| 2. Мониторинг возможности обеспечения онлайн трансляции из дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ | МОУО | 5 июня 2020 г. | Информация о количестве дополнительных аудиторий и дополнительных ППЭ, оснащенных видеонаблюдением, в которых можно организовать онлайн-трансляцию, направлена в РЦОИ |
| 3. Расчет потребности в дополнительных средствах для организации онлайн-видеонаблюдения, анализ возможности отплаты из имеющихся в муниципалитете средств | МОУО, ПАО «Ростелеком» | до 19 июня 2020 г.до 10 июня 2020 г. | 1) Заключение контрактов с ПАО «Ростелеком» на организацию онлайн-видеонаблюдения Направление в министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП) информации о потребности в денежных средствах, необходимых для организации онлайн видеонаблюдения, с указанием расчетов |
| 4. Оснащение новых аудиторий, штабов и ППЭ компьютерной техникой для:- применения технологий печати экзаменационных материалов (далее – ЭМ) в аудиториях;- сканирование ЭМ в штабе ППЭ;- проведения иностранного языка (раздел «Говорение»).Рекомендуется использовать компьютерную технику, приобретенную для проведения основного государственного экзамена (далее – ОГЭ) | МОУО | 11 июня 2020 г. | - перераспределение имеющихся в общеобразовательных организациях (далее – ОО) муниципалитета компьютерной техники в ППЭ;- информация об аудиториях, которые невозможно оснастить техническими средствами для печати ЭМ в аудиториях с учетом всех имеющихся ресурсов муниципалитета, направлена в РЦОИ |
| 5. Изменения в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее – РИС) о вместимости аудиторий ППЭ | МОУО | 15 июня 2020 г. | В РИС внесена актуальная информация о вместимости аудиторий |
| 1. **Подготовка организаторов ППЭ**
 |
| На 3 июня 2020 г.Обучено на платформе ФГБУ ФЦТ 6030 работников ППЭ – 100% | 1. Анализ организаторов, внесенных в РИС, для изучения возможности их участия в едином государственном экзамене (далее – ЕГЭ) | МОУО | 5 июня 2020 г. | Составлен список организаторов, которые не привлекаются для проведения ЕГЭ |
| 2. Мониторинг потребности в дополнительных организаторах ППЭ | МОУО | 4 июня 2020 г. | Актуальная информация о количестве организаторов в РЦОИ |
| 3. Внесение сведений о дополнительных организаторах в РИС | МОУО | 15 июня 2020 г. | Дополнительные организаторы внесены в РИС |
| 4. Получение логинов и паролей на адреса электронных почт работников ППЭ, которые не прошли обучение на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» (далее – ФГБУ ФЦТ) | МОУО,Организаторы ППЭ | до 17 июня 2020 г. | Логины и пароли получены всеми организаторами ППЭ, не прошедшими обучение |
| 5. Прохождение обучения работниками ППЭ на учебной платформе ФГБУ ФЦТ | МОУО | 17 – 26 июня 2020 г. | 100% обученных работников ППЭ |
| 6. Обучение верификаторов бланков участников ЕГЭ | РЦОИ | Не позднее чем за 3 дня до даты начала проведения экзаменов | Обучены верификаторы бланков участников ЕГЭ |
| 1. **Распределение участников ЕГЭ по ППЭ**
 |
| На 3 июня 2020 г. в РИС зарегистрировано 14 315 участников ЕГЭ | 1. Сбор сведений об обучающихся 11 (12) классов, участвующих в ЕГЭ, проживающих на территории другого муниципалитета и желающих проходить ЕГЭ по месту проживания и направление их в РУО по месту нахождения государственных и частных общеобразовательных организаций (далее соответственно – ГОУ, ЧОУ) | ГОУ, ЧОУ | 1 июня 2020 г. | Списки участников ЕГЭ, проживающих на территории другого муниципалитета и желающие проходить ЕГЭ по месту проживания, направлены в МОУО по месту нахождения ГОУ, ЧОУ |
| 2. Сбор сведений о выпускниках прошлых лет, обучающихся профессиональных образовательных организаций (далее – обучающиеся СПО), зарегистрированных для участия в ЕГЭ на территории соответствующего муниципалитета, но проживающих на территории другого муниципалитета, а также информации от ГОУ, ЧОУ и направление ее в РЦОИ | МОУО | 2 июня 2020 г. | Списки участников ЕГЭ – выпускников прошлых лет, обучающихся СПО, выпускников ГОУ, ЧОУ, проживающих на территории другого муниципалитета на даты ЕГЭ, направлены в РЦОИ |
| 3. Обработка сведений об участниках ЕГЭ и формирование списков для направления в муниципалитеты | РЦОИ | 4 июня 2020 г. | Списки по муниципалитетам с информацией об участниках, которые будут проходить ЕГЭ по месту проживания, направлены в соответствующие МОУО |
| 4. Сбор заявлений от участников ЕГЭ о прохождении ЕГЭ на имя руководителя МОУО по месту проживания и направление их в РЦОИ | МОУО | 8 июня 2020 г. | Заявления участников ЕГЭ, которые будут проходить ЕГЭ по месту проживания, направлены в РЦОИ |
| 5. Внесение информации в РИС о смене места регистрации для данных участников | РЦОИ | до 15 июня 2020 г. | Информация внесена в РИС |
| 6. Работа с участниками, отказывающимися от прохождения ЕГЭ:6.1. Сбор заявлений на имя председателя ГЭК от обучающихся, отказавшихся от прохождения ЕГЭ по отдельным учебным предметам и направление их в РЦОИ6.2. Внесение изменений в РИС на основании решения ГЭК | МОУО, ОО | До 9 июня 2020 г.В день получения протокола ГЭК | 6.1. Собраны заявления участников, отказавшихся от участия в ЕГЭ по отдельным учебным предметам и направлены в РЦОИ6.2. Внесены изменения в РИС |
| 7. Распределение участников ЕГЭ по ППЭ | МОУО | до 9 июня 2020 г. – зарегистрированных на территории муниципалитета;до 17 июня 2020 г. – прибывших из другого муниципалитета | Списки участников ЕГЭ, распределенных по ППЭ, внесены в РИС |
| 8. Составление графиков прибытия на экзамен участников ЕГЭ и работников ППЭ в целях максимального разобщения обучающихся | МОУО | до 26 июня 2020 г. | Составлен график прибытия на экзамены участников ЕГЭ и работников ППЭ по каждому ППЭ |
| 1. **Разъяснительная работа по проведению ЕГЭ**
 |
| 1. Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (далее – МОНиМП) в течение года проведены мероприятия:1 ноября 2019 г. – совещание с руководителями МОУО, специалистами, ответственными за ГИА, руководителями муниципальных методических служб;15 января – 15 марта – собеседования заместителям глав администраций и руководителями МОУО муниципальных районов и городских округов Нижегородской области,28 мая 2020 г. – совещание с руководителями МОУО, директорами ГОУ по вопросам проведения ЕГЭ в 2020 году2. В течение года РЦОИ проведены совещания по проведению ЕГЭ с ответственными за ГИА в МОУО, с операторами баз данных, с работниками ППЭ3. Акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» - приняло участие 1000 человек из 51 муниципалитета3. Акция «100 баллов для Победы» –приняло участие более 9000 обучающихся и более 400 «стобалльников» | 1. Размещение информации об особенностях ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на сайте МОНиМП, МОУО, ОО | МОНиМП, МОУО, ОО | 5 июня 2020 г. | Информация об особенностях проведения ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации на сайте МОНиМП, МОУО, ОО |
| 2. Проведение совещания министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области по подготовке и проведению ЕГЭ в условиях санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году | МОНиМП | 3 июня 2020 г. | Проведено совещание в режиме ВКС |
| 3. Проведение разъяснительной работы с работниками ППЭ по подготовке к проведению ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году  | МОУО | До окончания экзаменационной кампании | Актуальная информация о проведении ЕГЭ в 2020 году доведена до работников ППЭ  |
| 4. Проведение разъяснительной работы с родителями и выпускниками по подготовке к проведению ЕГЭ в условиях сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации в 2020 году | МОУО,ОО | До окончания экзаменационной кампании | Актуальная информация о проведении ЕГЭ в 2020 году доведена до обучающихся и их родителей |
| 5. Работа «горячих линий» по проведению ЕГЭ в 2020 году | МОНиМП, МОУО, ОО | До окончания экзаменационной кампании | Номера телефонов «горячих линий» по проведению ЕГЭ в 2020 году размещены на сайтах МОУО, ОО, проводятся консультации по поступающим вопросам |
| 1. **Организация общественного наблюдения**
 |
| На 3 июня 2020 г. в РИС назначено 1205 общественных наблюдателей | 1. Организация дополнительных мест для онлайн видеонаблюдения в региональном ситуационном центре (далее – РСИЦ) | ГБОУ ДПО «Нижегородский институт развития образования» (далее – НИРО) | 15 июня 2020 г. | Создано 150 мест для работы РСИЦ |
| 2. Внесение изменений в порядок аккредитации общественных наблюдателей | МОНиМП | 16 июня 2020 г. | Внесены изменения в порядок аккредитации общественных наблюдателей |
| 3. Определение количества онлайн наблюдателей | МОНиМП, МОУО: г. Н.Новгород, г.Арзамас, Княгининский муниципальный район | 11 июня 2020 г. | Составлены списки онлайн-общественных наблюдателей |
| 4. Уточнение списков общественных наблюдателей, внесенных в РИС, и направление в РЦОИ уточненной информации | МОУО | 15 июня 2020 г. | Список общественных наблюдателей, назначенных на экзамены, направлен в РЦОИ |
| 5. Разработка обучающего курса для общественных наблюдателей | РЦОИ | 15 июня 2020 г. | Разработан учебный курс для общественных наблюдателей |
| 6. Обучение общественных наблюдателей | РЦОИ, МОУО | До 25 июня 2020 г. | Обучены общественные наблюдатели |
| 7. Направление пакета документов на аккредитацию общественных наблюдателей в НИРО | МОУО,НИРО | Не позднее чем за 3 дня до даты проведения экзамена | Списки общественных наблюдателей, которые будут присутствовать в ППЭ |
| 8. Аккредитация общественных наблюдателей, которые будут присутствовать в ППЭ и онлайн-общественных наблюдателей | МОНиМП,НИРО | Не позднее чем за 1 день до даты проведения экзамена | Выдача удостоверений общественным наблюдателям |
| 9. Определение помещений для работы РСИЦ с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий | МОНиМП, НИРО,Образовательные организации высшего образования (по согласованию) (далее – ООВО) | 25 июня 2020 г. | Определены места работы онлайн-наблюдателей |
| 10. Проведение в аудиториях для работы РСИЦ генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений | НИРО,ООВО (по согласованию) | Накануне дня проведения экзамена и после завершения экзамена | Генеральная уборка помещений в течение всего экзаменационного периода |
| 11. Организация входного фильтра с проведением термометрии бесконтактным термометром в помещения для работы РСИЦ | НИРО,ООВО (по согласованию) | В дни проведения проверки работ | Организован входной фильтр |
| 12. Размещение антисептических средств для обработки рук в помещениях для работы РСИЦ | НИРО,ООВО (по согласованию) | В дни проведения проверки работ | Наличие антисептических средств в аудиториях для работы РСИЦ |
| 13. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки) онлайн-наблюдателей из расчета:- одноразовых масок - 1 маска на 2 часа;- одноразовых перчаток - не менее одной пары на каждый день | НИРО,ООВО (по согласованию) | В дни проведения проверки работ | Обеспеченность средствами индивидуальными защиты онлайн-наблюдателей |
| 1. **Тренировочные мероприятия**
 |
| В течение 2019-2020 учебного года были проведены следующие тренировочные мероприятия:- 21 ноября 2019 г. – «Тренировочное мероприятие по доставке экзаменационных материалов по сети Интернет» (10 ППЭ, 84 участника)- 20 февраля 2020 г. «Тренировочное мероприятие по английскому языку с использованием нового формата раздела «Аудирование» (49 ППЭ, 1313 участников);- 13 марта 2020 г. «Тренировочное мероприятие по подготовке к ЕГЭ досрочного периода по технологиям печати ЭМ в аудиториях и сканирования ЭМ в ППЭ (1 ППЭ, 210 участников) | - региональные тренировочные мероприятия:23 июня: Информатика и ИКТ- федеральные тренировочные мероприятия:25 июня: русский язык;26 июня: английский язык (раздел «Говорение») для ППЭ, запланированных на участие в тренировочном мероприятии 14 мая 2020 г.;- пробные экзамены29 июня: английский язык (раздел «Говорение»)30 июня: география | МОНиМП,РЦОИ,МОУО,ППЭ |  | Каждый работник ППЭ принял участие минимум в двух тренировочных мероприятиях |
| 1. Разработка и предоставление регламента проведения региональных тренировочных мероприятий | РЦОИ | 16 июня 2020 г. | Разработан регламент проведения региональных тренировочных мероприятий |
| 2. Консультационная и техническая поддержка РЦОИ работников ППЭ по подготовке и проведению тренировочного экзамена  | РЦОИ | 16 – 30 июня 2020 г. | Оказана консультационной помощи работникам ППЭ |
| 3. Внесение в РИС «Планирование ГИА (ЕГЭ) 2020 (апробация)» сведений о: - всех ППЭ, которые будут задействованы в основной период; * аудиторном фонде ППЭ;

- участниках тренировочного экзамена;* распределении участников тренировочного экзамена по ППЭ;

- работниках ППЭ и членах ГЭК, принимающих участие в тренировочном экзамене | РЦОИ | За два дня до даты тренировочного мероприятия | Создана апробационная база данных |
| 4. Выдача токенов членам ГЭК | РЦОИ | до 11 июня 2020 г. | Членами ГЭК получены токены |
| 5. Предоставление программного обеспечения (далее – ПО) для проведения тренировочных мероприятий | РЦОИ | Не позднее чем за 3 дня до тренировочных мероприятий | МОУО получили ПО для проведения тренировочных мероприятий |
| 6.Проведение обучения работников ППЭ, задействованных при проведении иностранных языков (раздел «Говорение») для муниципалитетов, в которых экзамен проводится впервые | РЦОИ, МОУО, в которых впервые проводится иностранный язык (раздел «Говорение») | До 20 июня 2020 г. | 100% обученных работников ППЭ |
| 7. Подготовка ППЭ к проведению тренировочных мероприятий:- выполнение требований Роспотребнадзора;- подготовка всех аудиторий, которые будут задействованы в основной период и штаб ППЭ;- установить станции печати ЭМ в аудиториях, станции сканирования и авторизации в штабе;- установить ПО на всех станциях, включая резервные- проведение технической подготовки ППЭ-выполнение в ППЭ контроля технической готовности | ППЭ | Не ранее чем за 2 дня и не позднее 16.00 предыдущего дня тренировочных мероприятий | - техническая готовность ППЭ;- готовность ППЭ в соответствии требованиями Роспотребнадзора |
| 1. **Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ**
 |
| **Техническая готовность** |
| На 03.06.2020 91 ППЭ готовы к ЕГЭ 2020 | 1. Тестирование системы видеонаблюдения в ППЭ | МОУО, ППЭ | В соответствии с графиком, предоставленным Ростелекомом | Пройдено тестирование системы видеонаблюдения, региональным координатором составлен протокол тестирования |
| 2. Установка компьютерного оборудования в аудиториях и штабе ППЭ | ППЭ | Не позднее чем за два дня до экзамена | Компьютерное оборудование установлено во всех аудиториях и штабах ППЭ |
| 3. Установка программного обеспечения на станции печати, сканирования, авторизации, записи устных ответов | ППЭ | Не позднее чем за два дня до экзамена | Установлено программное обеспечение на всех станциях печати, сканирования, авторизации, записи устных ответов во всех ППЭ |
| 4. Передача актов о технической готовности в систему Мониторинга готовности ППЭ | ППЭ | Не позднее чем за два дня до экзамена | Акты о технической готовности переданы в систему Мониторинга ППЭ из всех ППЭ |
| **Подготовка ППЭ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора** |
|  | 5. Направление письма в управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области (далее – Роспотребнадзор) и министерство здравоохранения Нижегородской области (далее – Минздрав) об информировании о лицах в возрасте от 16 до 22 лет, заболевших, находившихся в контакте с заболевшими, проживающих с заболевшими | МОНиМП | 5 июня 2020 г. | Направлено письмо |
| 6. Направление писем в территориальные управления Роспотребнадзора об информировании о заболевших, находившихся в контакте с заболевшими, проживающих с заболевшими на территории соответствующего муниципалитета | Оперативные штабы по предупреждению завоза ираспространения коронавирусной инфекции муниципалитетов | 17 июня 2020 г. | Направлены письма |
| 7. Анализ списков, полученных от Роспотребнадзора, Минздрава на наличие в них участников ЕГЭ, лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ | МОУО,ППЭ | С 25 июня 2020 г. ежедневно | - составлен список участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, которых нельзя привлекать к организации и проведению ЕГЭ- назначение участников ЕГЭ на резервные даты основного периода или на дополнительный период ЕГЭ |
| 8. Закупка:- одноразовых масок из расчета одна маска на 2 часа;- одноразовых перчаток из расчета не менее одной пары на экзаменационный день;- антисептических средств для рук из расчета 1 на каждую аудиторию и штаб;- бесконтактные термометры из расчета не менее 2-х штук на ППЭ;- средства для дезинфекции помещений до и после проведения экзаменов | МОУО | До 26 июня 2020 г. | Закуплены указанные средства для проведения ЕГЭ для лиц, задействованных в организации и проведении ЕГЭ |
| 9. Провести анализ наличия в муниципалитете оборудования для обеззараживания воздуха из расчета 1 рециркулятор воздуха на каждую аудиторию, на штаб. При отсутствии рассчитать потребность в закупке | МОУО | До 8 июня 2020 г. | Перераспределены имеющиеся в муниципалитете рециркуляторы воздуха в аудитории и штабы ППЭНаправление информации о необходимости в средствах для закупки рециркуляторов с учетом всех ресурсов, имеющихся в муниципалитете |
| 10. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки):- работников ППЭ;- участников ЕГЭ (по запросу);- участников ЕГЭ по иностранным языкам (раздел «Говорение») перчатками | ППЭ | В дни проведения экзаменов | Обеспеченность средствами индивидуальной защиты (маски и перчатки) |
| 11. Генеральная уборка с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений ППЭ | ППЭ | Перед днем проведения экзамена | Генеральная уборка помещений |
| 12. Размещение антисептических средств для обработки рук на входах в здание, в аудиториях и в туалетных комнатах | ППЭ | В дни проведения экзаменов | Антисептические средства для обработки рук в наличии в каждом ППЭ |
| 13. Организация прибытия в ППЭ участников ЕГЭ и работников ППЭ в соответствии с утвержденным графиком | МОУО,ОО | В дни проведения экзаменов | Исключение скопления участников ЕГЭ и лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ |
| 14. Определение территории в ППЭ для исключения скопления детей в зоне рекреации | ППЭ | До 26 июня 2020 г. | Исключено скопление участников на входе в ППЭ, рекреациях и в туалетных комнатах |
| 15. Нанесение разметки при входе в ППЭ, ОО, аудитории, туалетные комнаты для соблюдения социальной дистанции | ППЭ | За 3 дня до начала проведения экзаменов | Нанесена разметка, устанавливающая социальную дистанцию между участниками ЕГЭ |
| 16. Проведение термометрии участников ЕГЭ и работников ППЭ при входе в здание с использованием бесконтактных термометров в присутствии медицинских работников | ППЭ | В дни проведения экзаменов | Допуск работников и участников в ППЭ |
| 17. Организация раздельного хранения личных вещей участников, организаторов | ППЭ | В дни проведения экзаменов | Обеспечено раздельное хранение личных вещей участников, организаторов |
| 18. Обработка дезинфицирующим средствами компьютеров (ноутбуков), а также подключенные гарнитуры (наушники с микрофонами) после каждого участника ЕГЭ при проведении иностранных языков (раздел «Говорение») | Организаторы ППЭ | В дни проведения экзаменов | Продезинфицированы технические средства, задействованные при проведении ЕГЭ |
| 19. Организация питьевого режима с использованием воды в емкостях промышленного производства, в том числе через установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), обеспечение достаточного количества одноразовой посуды и проведение обработки кулеров и дозаторов | ППЭ | В дни проведения экзаменов | Организован питьевой режим, приобретены установки с дозированным розливом воды (кулеры, помпы и т.п.), одноразовая посуда, обработаны кулеры и дозаторы |
| 1. **Логистика доставки детей в ППЭ**
 |
| Наличие транспортных средств в муниципалитетах для подвоза детей | 1. Подготовка письма на имя Губернатора Нижегородской области о продлении действия льготных проездных билетов для выпускников 11(12)-х классов на период проведения экзаменов | МОНиМП | 5 июня 2020 г. | Направлено письмо |
| 2. Разработка маршрутов подвоза с учетом потребностей выпускников текущего года, находящихся на территории муниципалитета с учетом соблюдения социальной дистанции  | МОУО | До 26 июня 2020 г. | Разработаны маршруты подвоза участников |
| 3. Назначение лиц, сопровождающих участников ЕГЭ | ОО | За 3 дня до даты проведения экзамена | Приказы ОО о назначении сопровождающих участников ЕГЭ |
| 4. Определение резервных водителей и сопровождающих  | ОО | За 3 дня до даты проведения экзамена | Составлен список резервных водителей и сопровождающих |
| 5. Дезинфекция салонов транспортных средств | МОУО | В дни проведения экзаменов | Транспортные средства обработаны дезинфицирующими средствами перед выездом на экзамен и после доставки участников ЕГЭ и обратно |
| 6. Проведение термометрии бесконтактными термометрами водителей транспортных средств, сопровождающих | МОУО,ОО | В дни проведения экзаменов | - допуск водителей транспортных средств и сопровождающих;- замена водителей и(или) сопровождающих |
| 7. Обеспечение водителей и сопровождающих медицинскими масками и одноразовыми перчатками | МОУО,ОО | В дни проведения экзаменов | Водители и сопровождающие обеспечены медицинскими масками и одноразовыми перчатками |
| 1. **Проверка экзаменационных работ предметными комиссиями**
 |
| Приказ МОНиМПот 2 марта 2020 г. №316-01-64-88/20 «О утверждении составов предметных комиссий Нижегородской области по проверке экзаменационных работ в рамках проведения ГИА по образовательным программам среднего общего образования в 2020 году» | 1. Определение помещений для работы предметных комиссий с соблюдением санитарно-эпидемиологических мероприятий | НИРО | 25 июня 2020 г. | Определены места работы предметных комиссий |
| 2. Проведение в аудиториях для работы предметных комиссий генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и проветривание помещений до и после работы предметных комиссий | НИРО | Накануне дня проведения проверки работ и каждый день после завершения проверки | Генеральная уборка помещений проводится в течение всего экзаменационного периода |
| 3. Организация входного фильтра с проведением термометрии бесконтактным термометром в помещения для работы экспертов предметных комиссий  | НИРО | В дни проведения проверки работ | Организован входной фильтр |
| 4. Размещение антисептических средств для обработки рук в аудиториях для работы предметных комиссий | НИРО | В дни проведения проверки работ | Наличие антисептических средств в аудиториях для работы предметных комиссий |
| 5. Организация раздельного хранения личных вещей экспертов предметных комиссий | НИРО | В дни проведения проверки работ | Организовано раздельное хранение личных вещей экспертов |
| 6. Обеспечение средствами индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски и одноразовые перчатки) из расчета:- одноразовых масок - 1 маска на 2 часа;- одноразовых перчаток - не менее одной пары на каждый день проверки | НИРО | В дни проведения проверки работ | Эксперты предметных комиссий имеют индивидуальные средства защиты |
| 1. **Проведение процедур рассмотрения апелляций в дистанционном режиме**
 |
| Приказ МОНиМП от 8 мая 2020 г. № 316-01-23-44/20 «Об утверждении состава конфликтнойкомиссии Нижегородской областипо рассмотрению апелляций участниковгосударственной итоговой аттестациипо образовательным программам среднегообщего образования в 2020 году»  | 1. Разработка регламента проведения заседания конфликтной комиссии в дистанционном режиме | МОНиМП | 23 июня 2020 г. | Регламент проведения заседания конфликтной комиссии в дистанционном режиме |
| 2. Определение помещений для работы конфликтных комиссий | ГБУ ДО ЦЭВДНО | 22 июня 2020 г. | Определены помещения для работы конфликтных комиссий |
| 3.Оснащение помещений для проведения процедур рассмотрения апелляций в дистанционном режиме для работы конфликтной комиссии | ГБУ ДО ЦЭВДНО | 22 июня 2020 г. | Помещения оснащены оборудованием для рассмотрения апелляций в дистанционном формате |